## Carta Gantt (hidden)
Carta Gantt
*Semana 0 hace referencia a tareas realizadas previo a la construcción de esta Carta Gantt* |  |  |  |  | SEMANA 0 |  |  |  |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| Inicio | Duración | Inicio Real | Duración Real | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi
1. Levantamiento de requerimientos
1.1 Realizar entrevistas con el cliente | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: SEMANA 0 1 Lu
1.2 Analizar procesos actuales | 2 | 1 | 2 | 1 | bar: SEMANA 0 2 Ma
1.3 Documentar requisitos funcionales | 3 | 2 | 3 | 2 | bar: SEMANA 0 3 Mi to SEMANA 0 4 Ju
1.4 Documentar requisitos no funcionales | 5 | 1 | 5 | 1 | bar: SEMANA 0 5 Vi
2. Gestion de proyecto y documentación
2.1 Elaborar acta de constitución | 6 | 1 | 6 | 1 | bar: SEMANA 1 6 Lu
2.2 Elaborar EDT | 7 | 2 | 7 | 2 | bar: SEMANA 1 7 Ma to SEMANA 1 8 Mi
2.3 Elaborar matriz de riesgos | 9 | 3 | bar: SEMANA 1 9 Ju to SEMANA 2 11 Lu
2.4 Elaborar ERS | 12 | 3 | bar: SEMANA 2 12 Ma to SEMANA 2 14 Ju
2.5 Elaborar cronograma | 8 | 1 | 8 | 1 | bar: SEMANA 1 8 Mi
3. Diseño de base de datos
3.1 Crear modelo entidad-relación | 16 | 3 | bar: SEMANA 3 16 Lu to SEMANA 3 18 Mi
3.2 Elaborar un script de base de datos en MySQL | 19 | 3 | bar: SEMANA 3 19 Ju to SEMANA 4 21 Lu
4. Desarrollo frontend
4.1 Diseñar prototipo de interfaz web | 22 | 3 | bar: SEMANA 4 22 Ma to SEMANA 4 24 Ju
4.2 Crear interfaz web responsiva | 25 | 3 | bar: SEMANA 4 25 Vi to SEMANA 5 27 Ma
4.3 Implementar gestión de estados | 28 | 3 | bar: SEMANA 5 28 Mi to SEMANA 5 30 Vi
4.4 Incorporar notificaciones | 31 | 3 | bar: SEMANA 6 31 Lu to SEMANA 6 33 Mi
5. Desarrollo backend
5.1 Implementar lógica negocio (P1) | 34 | 3 | bar: SEMANA 6 34 Ju to SEMANA 7 36 Lu
5.2 Implementar lógica negocio (P2) | 37 | 3 | bar: SEMANA 7 37 Ma to SEMANA 7 39 Ju
5.3 Configurar autenticación y autorización de los usuarios | 40 | 3 | bar: SEMANA 7 40 Vi to SEMANA 8 42 Ma
5.4 Implementar control de roles y permisos | 43 | 3 | bar: SEMANA 8 43 Mi to SEMANA 8 45 Vi
6. Desarrollo de consultas y reportes
6.1 Programar vistas para reportes automáticos | 46 | 3 | bar: SEMANA 9 46 Lu to SEMANA 9 48 Mi
6.2 Crear consultas SQL optimizadas | 49 | 2 | bar: SEMANA 9 49 Ju to SEMANA 9 50 Vi
7. Testing y control de calidad
7.1 Ejecutar pruebas unitarias | 51 | 2 | bar: SEMANA 10 51 Lu to SEMANA 10 52 Ma
7.2 Ejecutar pruebas de integración | 53 | 2 | bar: SEMANA 10 53 Mi to SEMANA 10 54 Ju
7.3 Ejecutar pruebas de usabilidad | 53 | 2 | bar: SEMANA 10 53 Mi to SEMANA 10 54 Ju
7.4 Ejecutar pruebas de seguridad con OWASP ZAP | 55 | 1 | bar: SEMANA 10 55 Vi
7.5 Elaborar informe de resultados de pruebas | 55 | 1 | bar: SEMANA 10 55 Vi

## Diccionario EDT
Descripción
1. Levantamiento de requerimientos | Asociado a la captura de requerimientos del proceso y lo que se definirá posteriormente como alcance del proyecto.
1.1 Realizar entrevistas con el cliente | Reunión con el cliente, donde se aclaran dudas acerca del proyecto.
1.2 Analizar procesos actuales | Análisis de el modo en que el cliente realiza el proceso en la actualidad.
1.3 Documentar requisitos funcionales | Documentación de los requisitos asociados a la función de la solución.
1.4 Documentar requisitos no funcionales | Documentación de los requisitos externos a la funcionalidad de la solución.
2. Gestion de proyecto y documentación | Asociado a la documentación formal del proyecto, según la metodología tradicional de desarrollo de software.
2.1 Elaborar acta de constitución | Elaboración de Acta que da inicio al proyecto, determinando propósito, alcance, interesados, etc.
2.2 Elaborar EDT | Elaboración de Estructura de Desglose de Trabajo, donde se divide el proyecto en tareas a realizar.
2.3 Elaborar matriz de riesgos | Elaboración de Matriz de Riesgo, donde se señalan los riesgos posibles del proyecto, su impacto y probabilidad.
2.4 Elaborar ERS | Elaboración del documento formal de requisitos de software, que debe abordar todos los requisitos del proyecto a realizar.
2.5 Elaborar cronograma | Elaboración del cronograma a seguir durante el proyecto, aborda y planifica en semanas y días las tareas señaladas en el EDT.
3. Diseño de base de datos | Asociado al diseño y la construcción de la base de datos necesaria para el desarrollo del sitio web.
3.1 Crear modelo entidad-relación | Diseño de entidades que componen la base de datos, y sus relaciones.
3.2 Elaborar un script de base de datos en MySQL | Elaboración del script que al ejecutarse crea la base de datos diseñada.
4. Desarrollo frontend | Asociado al desarrollo de la interfaz que debe tener el sitio web.
4.1 Diseñar prototipo de interfaz web | Diseño preliminar de la interfaz del sitio web.
4.2 Crear interfaz web responsiva | Construcción de la interfaz del sitio web.
4.3 Implementar gestión de estados | Implementación de elementos visuales que permiten la gestión de estado.
4.4 Incorporar notificaciones | Implementación de notificaciones al sitio web.
5. Desarrollo backend | Asociado a la lógica y funcionamiento que debe tener el sitio web.
5.1 Implementar lógica negocio (P1) | Primera parte de la implementación de lógica de negocio (Por definir).
5.2 Implementar lógica negocio (P2) | Segunda parte de la implementación de lógica de negocio (Por definir).
5.3 Configurar autenticación y autorización de los usuarios | Implementación de autenticación de usuarios al sitio web.
5.4 Implementar control de roles y permisos | Implementación de roles y permisos al sitio web.
6. Desarrollo de consultas y reportes | Asociado a la automatización de consultas y reportes que debe generar el sitio web.
6.1 Programar vistas para reportes automáticos | Construcción de vistas para mostrar los reportes solicitados.
6.2 Crear consultas SQL optimizadas | Creación de consultas automatizadas que permiten la generación de reportes.
7. Testing y control de calidad | Asociado a el control de calidad y buen funcionamiento del sitio web.
7.1 Ejecutar pruebas unitarias | Ejecución de pruebas unitarias, a modulos del sitio web.
7.2 Ejecutar pruebas de integración | Ejecución de pruebas de integración, entre modulos del sitio web.
7.3 Ejecutar pruebas de usabilidad | Ejecución de pruebas de usabilidad, para comprobar el uso correcto del sitio web.
7.4 Ejecutar pruebas de seguridad con OWASP ZAP | Ejecución de pruebas de seguridad, para comprobar el funcionamiento de las medidas de seguridad integradas.
7.5 Elaborar informe de resultados de pruebas | Elaboración de informe acerca de los resultados de las pruebas realizadas.