## Hoja 1
| Gerente de proyecto | Analista de negocio | Especialista de documentación | Diseñador | Desarrollador Frontend | Desarrollador Backend | QA | Cliente
Definición de Alcance y Plan Inicial (Acta, ERS, Cronograma) | A | R | R | I | I | I | I | I
Diseño Conceptual de Interfaces (Arquitectura, Mockups, Casos de Uso) | A | C | R | R | I | I | I | I
Creación y Validación del Modelo de Base de Datos | A | C | I | I | I | R | C | I
Desarrollo e Implementación del Frontend y Backend | A | I | I | I | R | R | C | I
Implementación de Seguridad (Autenticación y Roles) | A | C | I | I | C | R | C | I
Ejecución de Pruebas y Elaboración del Informe de Resultados | A | I | I | I | I | I | R | I
Aprobar Solicitud de Cambio | A | C | C | I | I | I | I | I
Revisar y Actualizar Cronograma/Matriz de Riesgos | A | C | I | I | I | I | I | I
Revisión Periódica de la Matriz de Riesgos | A | C | I | I | I | I | R | I
Obtener Aceptación Formal del Cliente | R | C | I | I | I | I | I | A